**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**на 2014-2016 годы**

**по подготовке и проведению федерального статистического**

**наблюдения «Социально-демографическое обследование**

 **(микроперепись населения) 2015года**

**в Чеченской Республике»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения  | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Методологическое обеспечение |
| 1. | Изучение методологических документов для проведения МПН-2015-основные методологические и организационные положения-инструкция по актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и составления оргпланов- инструкция по проведению натурального обхода жилых помещений-руководство пользователя ПС МПН-2015-программа МПН-2015-руководство о порядке проведения МПН-2015 и заполнения опросных листов | II кв.2014г.IV кв.2014г.II кв.2015г. | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, ВС |
| Организационное обеспечение |
| 2. |  Подготовка организационно-распорядительных документов (приказы, планы, письма, указания и т.д.) | по мере необходимости | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ |
| 3. | Взаимодействие с органами государственной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения МПН 2015 года | по мере необходимости | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, ВС |
| 4. | Подбор и привлечение временных работников на договорной основе для подготовки и проведения МПН-2015  | в установленные сроки | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, ВС, районные отделы |
| 5 | Проверка выборочной совокупности единиц наблюдения микропереписи населения на достижимость счетных участков для проведения МПН-2015 | июль 2014 г | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, ВС, районные отделы |
| 6. | Наполнение списков счетных участков выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН-2015 адресами жилых помещений и формирование регистраторских участков с использованием ПС МПН-2015 | июль-август 2014 г | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, отдел информационных технологий |
| 7. | Обучение порядку подготовки и проведения МПН-2015:-актуализация ВС единиц наблюдения и составления оргпланов проведения микропереписи (с использованием ПСМПН-2015)- специалистов ТОГС**-** работников ВС-натуральный обход жилых помещений, включенных в ВС единиц наблюдения и актуализация списков адресов и картографического материала **-** работники ВС, райспециалисты**-** регистраторы-проведение МПН-2015 и заполнение опросных листов (с использованием мультимедийных средств и планшетных компьютеров)**.** специалистов ТОГС**.** райспециалистов,ВС**.** инструкторы и переписчики | июнь 2014г.июль 2014г.август 2014г.сентябрь 2014г.май 2015г.июнь 2015г.сентябрь-октябрь 2015г. | Отдел населенияОтдел населения, ОИТОтдел населенияОтдел населения,ВСОтдел населенияОтдел населенияОтдел населения, ВС,райспециалисты |
| 8 | Актуализация ВС единиц наблюдения для проведения МПН-2015: |  |  |
|  | -Подготовка записных книжек и схематических планов регистраторских участков для натурального обхода жилых помещений, сравнения данных с реальной местностью и внесения в них установленных уточнений | июль-август 2014 г. | Отдел населения, ВС |
|  | -натуральный обход адресов жилых помещений, включенных в выборочную совокупность единиц наблюдения для проведения МПН-2015 | сентябрь-октябрь 2014г. | регистраторы ВС, райспециалисты |
|  | -актуализация электронных списков адресов жилых помещений выборочной совокупности единиц наблюдения и фрагментов картографического материала для проведения МПН-2015 по результатам работы регистраторов | ноябрь-декабрь 2014г. | Отдел населения, ВС |
| 9. | Составление организационных планов поведения МПН-2015 по муниципальным образованиям и в целом по Чеченской Республике | до 1 марта2015 г | Отдел населения, ВС |
| 10. | Организация и проведение ИРР среди населения с использованием программы Росстата | весь период подготовки и проведения МПН-2015 | Отдел населения, ВС |
| 11. | Установка ПС на планшетные компьютеры для заполнения электронных опросных листов | по мере поступления | Отдел информационных технологий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Осуществление мониторинга подготовки, проведения МПН-2015 и первичной обработки ее материалов  | весь период подготовки и проведения МПН-2015 | Отдел населения, ВС |
| 13. | Формирование электронных записных книжек переписчиков и инструкторов для проведения МПН-2015 и обеспечение их необходимым инструментарием включая бланки опросных листов и планшетных компьютеров  | III квартал 2015 | Отдел населения, Отдел информационных технологий, ВС |
| 14. | Проведение опроса населения | 1-31 октября 2015 г | переписчики, инструкторы, райспециалисты |
| 15. | Проведение контрольных мероприятий по обеспечению полноты учета населения, подлежащего МПН-2015 | 1-31 октября 2015 г | Отдел населения, ВС, переписчики, инструкторы |
| 16. | Прием и контроль материалов МПН-2015:-прием материалов от переписчиков сплошная проверка полноты и правильности заполнения электронных и бумажных опросных листов-прием материалов ТОГС: **\***проверка первичных данных, полученных в  ходе опроса с использованием планшетных компьютеров и на бумажных носителях \*сверка общего числа опрошенных с данными оргпланов \*прием отчетов о проведении МПН-2015и планшетных компьютеров -контроль первичных данных полученных с использованием сети «Интернет» | октябрь-ноябрьноябрь-декабрь2015ноябрь-декабрь | инструкторыОтдел населения, ВСОтдел населения,Отдел информационных технологий, ВС |
| 17. | Оплата труда временных работников:-подписание актов сдачи-приема выполненных работ-выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым для сбора сведений при проведении МПН-2015 | ноябрь 2015 г.ноябрь-декабрь 2015г. | Отдел населенияФинансово-экономический отдел  |
| 18. | Автоматизированная обработка материалов МПН2015: |  |  |
|  | -ввод данных в электронные опросные листы с бумажных носителей с использованием планшетных компьютеров | I квартал 2016г. | Отдел населения,, ВС,ОИТ, экономист ввода и ФЛК |
|  | -первичная обработка материалов и проведение ФЛК | I квартал 2016г. | Отдел населения,, ВС,ОИТ, экономист ввода и ФЛК |
|  | -формирование информационных массивов первичных данных: | I квартал 2016г. | Отдел населения, ВС |
|  |  \*полученных с использованием планшетных  компьютеров в ходе опроса населения и  введенных в них с бумажных носителей |  |  |
|  |  \*полученных с использованием сети  «Интернет». |  |  |
|  |  -загрузка данных заполненных опросных листов с планшетных компьютеров в базу первичных данных | в установленные сроки | -/-/- |
|  |  -передача сформированных информационных массивов первичных данных на федеральный уровень | в установленные сроки | -/-/- |