**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**на 2014-2016 годы**

**по подготовке и проведению федерального статистического**

**наблюдения «Социально-демографическое обследование**

**(микроперепись населения) 2015года**

**в Чеченской Республике»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Методологическое обеспечение | | | | |
| 1. | Изучение методологических документов для проведения МПН-2015  -основные методологические и организационные положения  -инструкция по актуализации выборочной совокупности единиц наблюдения и составления оргпланов  - инструкция по проведению натурального обхода жилых помещений  -руководство пользователя ПС МПН-2015  -программа МПН-2015  -руководство о порядке проведения МПН-2015 и заполнения опросных листов | II кв.2014г.  IV кв.2014г.  II кв.2015г. | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, ВС | |
| Организационное обеспечение | | | | |
| 2. | Подготовка организационно-распорядительных документов (приказы, планы, письма, указания и т.д.) | по мере необходимости | | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ |
| 3. | Взаимодействие с органами государственной власти Чеченской Республики и органами местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения МПН 2015 года | по мере необходимости | | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, ВС |
| 4. | Подбор и привлечение временных работников на договорной основе для подготовки и проведения МПН-2015 | в установленные сроки | | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, ВС, районные отделы |
| 5 | Проверка выборочной совокупности единиц наблюдения микропереписи населения на достижимость счетных участков для проведения МПН-2015 | июль 2014 г | | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, ВС, районные отделы |
| 6. | Наполнение списков счетных участков выборочной совокупности единиц наблюдения для проведения МПН-2015 адресами жилых помещений и формирование регистраторских участков с использованием ПС МПН-2015 | июль-август  2014 г | | Отдел населения, здравоохранения, уровня жизни и ОБДХ, отдел информационных технологий |
| 7. | Обучение порядку подготовки и проведения МПН-2015:  -актуализация ВС единиц наблюдения и составления оргпланов проведения микропереписи (с использованием ПСМПН-2015)  - специалистов ТОГС  **-** работников ВС  -натуральный обход жилых помещений, включенных в ВС единиц наблюдения и актуализация списков адресов и картографического материала  **-** работники ВС, райспециалисты  **-** регистраторы  -проведение МПН-2015 и заполнение опросных листов (с использованием мультимедийных средств и планшетных компьютеров)  **.** специалистов ТОГС  **.** райспециалистов,ВС  **.** инструкторы и переписчики | июнь 2014г.  июль 2014г.  август 2014г.  сентябрь 2014г.  май 2015г.  июнь 2015г.  сентябрь-октябрь 2015г. | | Отдел населения  Отдел населения, ОИТ  Отдел населения  Отдел населения,ВС  Отдел населения  Отдел населения  Отдел населения, ВС,  райспециалисты |
| 8 | Актуализация ВС единиц наблюдения для проведения МПН-2015: |  | |  |
|  | -Подготовка записных книжек и схематических планов регистраторских участков для натурального обхода жилых помещений, сравнения данных с реальной местностью и внесения в них установленных уточнений | июль-август 2014 г. | | Отдел населения, ВС |
|  | -натуральный обход адресов жилых помещений, включенных в выборочную совокупность единиц наблюдения для проведения МПН-2015 | сентябрь-октябрь 2014г. | | регистраторы ВС, райспециалисты |
|  | -актуализация электронных списков адресов жилых помещений выборочной совокупности единиц наблюдения и фрагментов картографического материала для проведения МПН-2015 по результатам работы регистраторов | ноябрь-декабрь 2014г. | | Отдел населения, ВС |
| 9. | Составление организационных планов поведения МПН-2015 по муниципальным образованиям и в целом по Чеченской Республике | до 1 марта  2015 г | | Отдел населения, ВС |
| 10. | Организация и проведение ИРР среди населения с использованием программы Росстата | весь период подготовки и проведения МПН-2015 | | Отдел населения, ВС |
| 11. | Установка ПС на планшетные компьютеры для заполнения электронных опросных листов | по мере поступления | | Отдел информационных технологий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Осуществление мониторинга подготовки, проведения МПН-2015 и первичной обработки ее материалов | весь период подготовки и проведения МПН-2015 | Отдел населения, ВС |
| 13. | Формирование электронных записных книжек переписчиков и инструкторов для проведения МПН-2015 и обеспечение их необходимым инструментарием включая бланки опросных листов и планшетных компьютеров | III квартал 2015 | Отдел населения, Отдел информационных технологий, ВС |
| 14. | Проведение опроса населения | 1-31 октября  2015 г | переписчики, инструкторы, райспециалисты |
| 15. | Проведение контрольных мероприятий по обеспечению полноты учета населения, подлежащего МПН-2015 | 1-31 октября  2015 г | Отдел населения, ВС, переписчики, инструкторы |
| 16. | Прием и контроль материалов МПН-2015:  -прием материалов от переписчиков сплошная проверка полноты и правильности заполнения электронных и бумажных опросных листов  -прием материалов ТОГС:  **\***проверка первичных данных, полученных в  ходе опроса с использованием планшетных компьютеров и на бумажных носителях  \*сверка общего числа опрошенных с данными оргпланов  \*прием отчетов о проведении МПН-2015и планшетных компьютеров  -контроль первичных данных полученных с использованием сети «Интернет» | октябрь-ноябрь  ноябрь-декабрь2015  ноябрь-декабрь | инструкторы  Отдел населения, ВС  Отдел населения,  Отдел информационных технологий, ВС |
| 17. | Оплата труда временных работников:  -подписание актов сдачи-приема выполненных работ  -выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым для сбора сведений при проведении МПН-2015 | ноябрь 2015 г.  ноябрь-декабрь 2015г. | Отдел населения  Финансово-экономический отдел |
| 18. | Автоматизированная обработка материалов МПН2015: |  |  |
|  | -ввод данных в электронные опросные листы с бумажных носителей с использованием планшетных компьютеров | I квартал 2016г. | Отдел населения,, ВС,ОИТ, экономист ввода и ФЛК |
|  | -первичная обработка материалов и проведение ФЛК | I квартал 2016г. | Отдел населения,, ВС,ОИТ, экономист ввода и ФЛК |
|  | -формирование информационных массивов первичных данных: | I квартал 2016г. | Отдел населения, ВС |
|  | \*полученных с использованием планшетных  компьютеров в ходе опроса населения и  введенных в них с бумажных носителей |  |  |
|  | \*полученных с использованием сети  «Интернет». |  |  |
|  | -загрузка данных заполненных опросных листов с планшетных компьютеров в базу первичных данных | в установленные сроки | -/-/- |
|  | -передача сформированных информационных массивов первичных данных на федеральный уровень | в установленные сроки | -/-/- |